14. számú melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

Beruházási diszpozíció

14-es villamos vonal részleges felújítása

- Béke úton, a Frangepán utca – Gyöngyösi utca között -

Pályafenntartási munkák

- A beruházási diszpozíció - 14-es villamos vonal, XIII. Béke úton útátjárók átépítése és a csatlakozó Vg 48-as vágány felújítása.

    - A munka pontos megnevezése

14-es villamos vonal, XIII. Béke úton a Vg 48-as villamos vágány felújítása az útátjárókkal együtt a Fáy utca – Gyöngyösi utca közötti szakaszon.

    - A munka helyszíne

Budapest, XIII. ker. Béke út, Fáy utca – Gyöngyösi utca között.

- Műszaki diszpozíció

  - A munka indoklása, ismertetése

Jelenlegi állapot:

A 14-es villamos vonalán, a felújítandó szakasz a Béke úton, a Fáy utcánál, a 24+51szelvényben kezdődik és a Gyöngyösi utcánál a 38+16 szelvényig tart (2x1365 vm). A Vg 48-as, 40cm vastag zúzottkő ágyazatú, LX (~50%,) és LM (~50%) vasbetonaljas, Geo leerősítésű vágány a teljes hosszában egyenes a nyilvántartási helyszínrajz szerint. Az aljtávolság átlagosan 75 cm.

A pálya két oldalán 2-2 sávos aszfalt burkolatú úttest található. Az úttesttől a vágány mindkét oldalon minimum 1,50m földsávval van elválasztva. A földsáv a vágány és az úttest felől is kiemelt szegéllyel van elhatárolva. Ebben a földsávban helyezkednek el két oldalon a felsővezeték tartó oszlopok. A vágánytól a szegélytávolság jellemzően 1,40-1,55m között változik. A két oldalon elhelyezkedő megálló peronoknál a szegélyek távolsága jellemzően 1,35m, a szegélymagasság a sínkorona felett 13cm. A peronok jellemzően 2,00-2,60m szélesek a pálya két oldalán találhatók.

A 23+98-24+51 szelvények között Vg 48XIII-as jobb kitérőkből (K3013, K3014 számú) kialakított, talpfás, egyszerű vágánykapcsolat található, ennek végpont felé eső vége a munka kezdőszelvénye.

A felújítandó szakaszon több gyalogátjáró és útátjáró került kialakításra, ezek adatai a következők:

- Fáy utcai útátjáró, 25+00-25+21 szelvények között (2x21vm) nagypanel (vágányonként 3db VL-60 és 1 db VL-30) és aszfalt burkolat, 4 pár (8db) Vg48-Tömbsín átmenet.

- Zsinór utcai útátjáró, a jobb vágány 26+77-26+87 szelvények között (10vm), a bal vágány 26+72-26+86 szelvények között (14vm) vezetősínes, bebetonozott talpfás, aszfalt burkolatú.

- Tahi utcai útátjáró, 28+87-28+99 szelvények között (2x12vm) Vg48-as zúzottköves, betonaljas vágány, MK panel, aszfalt és kockakő burkolat.

- Fiastyúk utcai útátjáró, 30+58-30+80 szelvények között (2x22vm) Vg48-as zúzottköves, betonaljas vágány, MK panel, aszfalt burkolat.

- Keszkenő utcai gyalogátjáró, 32+08-32+11 szelvények között (2x3vm) Vg48-as zúzottköves, betonaljas vágány, MK panel burkolat.

- Rokolya utcai útátjáró, 33+78-33+88 szelvények között (2x10vm) Vg48-as zúzottköves, betonaljas vágány, aszfalt burkolat.

- Dolmány utcai útátjáró, 35+53-35+65 szelvények között (2x12vm) Vg48-as zúzottköves, betonaljas vágány, MK panel, aszfalt burkolat.

- Kucsma utcai gyalogátjáró, 36+63-36+66 szelvények között (2x3vm) Vg48-as zúzottköves, betonaljas vágány, MK panel burkolat.

A síntalpon felfekvő burkoló elemek erősen hámlottak, vasalatai elkorrodálta, leváltak. Mind a villamos, mind a közúti közlekedésre veszélyesek. A sínek talpai, a kapcsolószerek, alátétlemezek elkorrodáltak, nem látják el feladatukat, javításuk nehezen, vagy egyáltalán nem oldható meg biztonságosan.

A nagypaneles útátjáróban a panelvályú tönkremenetele miatt a beton elem is tönkrement, a tömbsín balesetveszélyesen besüllyedt a betonelembe.

Az útátjárókon kívüli szakaszon a zúzottkő rendkívül elsárosodott, aprózódott, a kövek felülete legömbölyödött, ezért a szabályozási munkák eredményesen nem végezhetők el. A néhány helyen 5-10 méterenként kialakult vízzsákos szakaszokon jelentős mértékű fekszinthibák alakultak ki. A kapcsolószerek és a sínek jelentős mértékben korrodálódtak, elsősorban a megálló peronok melletti szakaszon és az úttesthez közelebb eső sínszálaknál.

A 26+79, 29+74,50, 32+23, 36+92 szelvényekben sínösszekötések találhatók az áram-visszavezetés biztosítása érdekében, de ezek állapota is rossz, helyettük új sínösszekötés kiépítése szükséges az Áramellátási Szolgálat által megjelölt helyeken.

A két vágány között (nagyközép) FCSM csatorna húzódik a vágányokkal párhuzamosan, a Frangepán utca - Tahi utca között, a sínkorona szint alatt minimum 3,00m-re. Megközelítőleg 50m-ként csatorna akna található, ezeket meg kell óvni és sérülés esetén eredeti állapotába vissza kell állítani. Ezen kívül a Tahi utca - Fiastyúk utca között a jobb vágányzónában 1db, a bal vágányzónában 2db csatorna akna található még.

Vágánytengely távolság: jellemzően 3,38-3,40m

Közlekedő villamosok: T5C5

Építendő:

24+51-38+16 szelvények között (2x1365 vm)

Az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magasságban kell elvégezni a jelenlegi vízszintes és magassági hibákat kijavítva. Ennek érdekében a jelenlegi állapotot fel kell mérni és az új vágány helyzetét meg kell tervezni és az üzemeltetővel el kell fogadtatni.

Azokon a szakaszokon, ahol nem teljes felépítmény-csere készül, ott az útátjárókat a jelenlegi hosszuknak megfelelően kell felújítani, kivéve a Fáy utcait. Ezt az útátjárót a 25+00-25+15 szelvények között kell kialakítani.

Tekintettel arra, hogy a vágányzóna kiemelt szegélyek között helyezkedik el és pályaszivárgó nem helyezhető el a csatornahálózat miatt, ezért az alépítmény koronán található vízzsákos helyeket javítani kell, min. 20 cm-es rétegenként beépített, SZK2 kavicskeverékkel történő talajcserével. Ezt a réteget 95%-os tömörségi fok eléréséig kell tömöríteni. A vízzsákok megszüntetése utána az alépítményi tükörre XPS geohab lap terítést (MSZ EN 14934 vagy MSZ EN 13164 szerinti minimum CC(2/1,5/50)180 minőségben) kell készíteni 6cm vastagságban (mint fagyvédő, teherelosztó, multifunkciós védőréteg), minimum a vasbetonaljak hosszának megfelelő szélességben (2,40-2,50m). A javítás, hengerezés, XPS lapterítés után min. 150g/m2 súlyú geotextília terítés szükséges a teljes vágányzóna szélességében, az alsóágyazat elkészítése előtt.

A megállóhelyeken és a csatlakozó szakaszokon, a kapcsolószerek és alátétlemezek teljes korróziója miatt, mindkét vágányban teljes felépítménycsere végzendő a fent leírt alépítményi munka után.

Az új felépítményi szerkezet kialakítása a teljes átépítendő, megállóhelyek környéki szakaszokon: M48 rendszerű sínekkel, 40cm zúzottkő ágyazatban, feszített vasbeton aljakon (aljhossz max. 2,45m) rugalmas, alátétlemez nélküli leerősítéssel kell megépíteni. A keresztaljnak és leerősítésnek alkalmasnak kell lennie a 49E1 sínek későbbi fogadására is!  A síndőlés 1:40, a sínközbetét statikus rugóállandója max. 200 kN/mm. Ezeken a szakaszokon revétlenítő síncsiszolást kell alklamazni.

Az átépítendő megállóhelyek és környékük:

- Fiastyúk utcai 30+34-31+54-ig (2x120 vm), közben 30+58-30+80 szelvények között (2x22vm) az útátjáró is átépül.

- A Rokolya utcai 32+82-34-84-ig (2x202 vm), közben 33+78-33+88 szelvények között (2x10vm) az útátjáró is átépül.

- A Gyöngyösi utcai 37+20-38+16-ig (2x96 vm) átépül. Az útátjáró már nem esik az átépítendő szakaszba.

A Fáy utcai, a Fiastyúk utcai, a Tahi utcai útátjárót, a Dolmány utcai útátjárót zúzottköves, műanyag keresztaljas vagy UG48 jelű vasbeton aljas, vezetősínes, aszfalt burkolatúra kell átépíteni, M48 rendszerű sínekkel, GEO leerősítéssel. A síncsavarok alatt 2-es rugós gyűrű szerelendő. Az alkalmazandó műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm, vastagsága min. 6 mm és az alátétlemezek alatti műanyag betétlemezek vastagsága is min. 6 mm, rugóállandója max. 100 kN/mm lehet. A sínek külső oldalát rugalmas kamraelemekkel kell ellátni, bitumenes kenés (pl. Bonobit) után, melyet a sínek mindkét oldalán és talpán alkalmazni kell. A sínek közötti rést tartósan rugalmas kiöntő anyaggal ki kell tölteni sk-50 mm magasságig. A kapcsolószereket geotextília fedéssel vagy speciális műanyag sapkákkal kell letakarni. Vályúbőség min. 55mm. A síndőlés 1:40. Az 1:40-es síndőlés geometriáját átprofilozó síncsiszolással is ki lehet alakítani, ha az alkalmazásra kerülő ékes-bordás vagy egyenes bordás lemezek ettől eltérő hajlásúak.

A Zsinór utcai útátjáró, a jobb vágány 26+77-26+87 szelvények között (10vm), a bal vágány 26+72-26+86 szelvények között (14vm) vezetősínes, bebetonozott talpfás, aszfalt burkolatú.

Burkolat és vágánybontás után a beton alap meghagyandó. Hosszított alátétlemezek alkalmazásával a fent leírt átjáró felépítmény alakítandó ki a bennmaradó talpfákon.

Amennyiben a burkolat eltávolítása után a talpfák korhadtsági állapota nem teszi lehetővé az új csavarok szilárd behajtását, a talpfák között 75 cm-es kiosztással, ragasztott felépítményt kell kialakítani. Az átjárót vezetősínes, aszfalt burkolatúra kell átépíteni, M48 rendszerű sínekkel, GEO leerősítéssel. A tőcsavarok Icosit KC 220 vagy Gantrex 035 ragasztóval ragasztandóak le. Alátét-lemezenként 4-4 db tőcsavar alkalmazandó min. M24 méretben, 8.8 minőségben, horganyzott (vagy rozsdamentes) kivitelben, az anyák és alátétek is hasonló korrózióálló kivitelűek legyenek. Az alkalmazandó műanyag sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm, vastagsága min. 6 mm és az alátétlemezek alatti rugalmas kiöntés 25 mm vastag lehet ± 5 mm tűréssel. Az aláöntő-ragasztó anyag Icosit 340/4 vagy ezzel egyenértékű lehet. Az aláöntés helyettesíthető min. 15 mm vastag gumi közbetéttel, melyet műanyag hézagoló lemezek egészítenek ki. A sínek külső oldalát rugalmas kamraelemekkel kell ellátni, bitumenes kenés után, melyet a sínek mindkét oldalán és talpán alkalmazni kell. A sínek közötti rést ki kell tölteni, sk-50 mm magasságig, rugalmas kiöntő anyaggal. A kapcsolószereket geotextília fedéssel vagy speciális műanyag sapkákkal kell letakarni. Vályúbőség min. 55mm. A síndőlés 1:40. Az 1:40-es síndőlés geometriáját átprofilozó síncsiszolással is ki lehet alakítani.

A csatlakozó vágányokban kell az esetleges magassági szintemelkedést, eltéréseket kiszabályozni.

A Keszkenő utcai gyalogátjáró kialakítása a folyópályáéval megegyezik, de a sínek oldalát rugalmas kamraelemekkel kell ellátni, bitumenes kenés (pl. Bonobit) után, melyet a sínek mindkét oldalán és talpán alkalmazni kell. A kapcsolószereket geotextília fedéssel vagy speciális műanyag sapkákkal kell letakarni.

A Kucsma utcánál levő gyalogátjárót nem kell visszaépíteni, mivel jelenleg sem használják, nincs kiépítve hozzá megfelelő, biztonságos gyalogátkelőhely.

Valamennyi útátjáró esetén az aljak felső síkja fölötti részen, valamint az úttesthez csatlakozó részeken a burkolat kialakítást 8cm beton (C10/12 F1 32) és 8cm hengerelt aszfalt (AC11F) rétegrenddel kell elvégezni. A betonozás előtt a zúzottkő ágyazaton (betonlemezen) és az aljak fölött technológiai fólia takarást kell elhelyezni. Az útburkolati jelek felfestését kopásálló kivitelben kell végrehajtani.

A felépítménycserével nem érintett egyéb szakaszokon is a fenti alépítményi javítás és kialakítás alkalmazandó. Az összes fellelhető LX (1203 db ±5%) aljat javítani kell, benne a hullámos fabetét hullámos oldalú, műanyag betétre cserélendő. A javított LX aljakon a bordás lemez ~15%-a cserélendő, de a műanyag alátétlemezek mind újra cserélendőek. Az új műanyag alátétlemez vastagsága min. 6 mm, rugóállandója max. 100 kN/mm lehet. Új KL csavarokkal és kettős Grower-gyűrűvel történik a leerősítésük. Az alkalmazandó gumi sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm, vastagsága min. 6 mm. Az 5%-nyi pótlandó sínleerősítés történhet Geo lemezzel (Kp3) és 3-as Grower-gyűrűvel vagy Skl-3-as kengyellel, de a vegyes, szórványos beépítés kerülendő, kapcsolószerek tekintetében nagyobb, homogén szakaszok kialakítása engedhető meg.

Az LM aljakon (1203 db ±5%) is 15% bordáslemez cserével kell számolni, a fenti műszaki tartalommal, de csak a cserélt bordás lemezek alatt kell a műanyag alátétlemezt cserélni. A sínek alatt alkalmazandó gumi sín-közbetétek rugóállandója max. 200kN/mm, vastagsága min. 6 mm. Az ~5%-nyi pótlandó sínleerősítés lehet Geo lemezzel és 3-as Grower-gyűrűvel vagy Skl-3-as kengyel, de a vegyes, szórványos beépítés kerülendő, kapcsolószerek tekintetében nagyobb, homogén szakaszok kialakítása engedhető meg.

A meglévő 48,5 kg-os vignol sínek építendőek vissza. A bontáskor törekedni kell arra, hogy a sínszálakat csak néhány helyen legyen szükséges elvágni! A kötőhegesztések helyszíni elektromos ellenálláson alapuló, leolvasztó tompahegesztéssel készüljenek! Az átmeneti és záró hegesztéseket AT technológiával kell készíteni.

Kialakítandó az 1:40-es síndőlés a régi, 1:20 síndőlésű aljakon visszaépített régi síneken is. Ez sín-újraprofilozó csiszolással készíthető.

A zúzottkő ágyazat teljes mennyisége új zúzottkőre cserélendő. Az új zúzottkő MSZ EN 13450:2003 (MÁV P-10813/2009) szerinti A vagy B osztályú lehet.

Gyalogátkelő felfestést kell végezni kopásálló kivitelben a Fiastyúk utcai átjáróban 4,50m, a Keszkenő utcai gyalogátkelőhelyen 3,00 m szélességben.

A vágányok melletti szegélyeket nem kell átépíteni, csak az építés során keletkezett sérüléseket kell helyreállítani.

Nagygépes vágányszabályozás elvégzése szükséges a teljes átépített szakaszon és a csatlakozó zúzottköves szakaszon a 40+18-as szelvényig. A nagygépes szabályozáshoz, a gép területre való vasúti eljutása, a vasúti összeköttetés biztosított.

A MÁV vonalról a 14-es vonalra való átjárás során a legkisebb vasúti pályán bejárandó ívsugár 100m.

A gépi szabályozás után a teljes szakaszon és a csatlakozó, de át nem épülő szakaszon a MÁV híd alatti vasbeton lemezes szakasz végéig, a Madridi utcáig, 25+00-43+11 szelvények közötti, összesen 2x1518 vm-en gépi síncsiszolás végzendő a fent leírtak szerint.

A tervezés és kivitelezés során be kell tartani a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” című könyv megfelelő fejezeteinek előírásait, kivéve ott, ahol a diszpozíció másként nem rendelkezik.

Valamennyi megnevezett anyag tekintetében azzal egyenértékű, alkalmassági engedéllyel rendelkező anyagot is elfogadunk. A beépítésre szánt anyagokat és az alkalmazott technológiát a BKV-val minden esetben egyeztetni kell.

Minden anyagot a kivitelezőnek kell biztosítania, bizonylatolt minőségben, új állapotú anyagból. Az anyagok szállítása, rakodása és a selejt anyagok elhelyezése a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a kivitelező feladata.

Opció:

~600 sfm M48 sín cseréje hajtható végre a fenti átépítendő szakaszokon kívül. Ez a vágányok útpályához közelebbi sínszálainak szakaszos cseréjét jelenti, a beépítés szelvényei a helyszíni bejárás alkalmával, indokoltság alapján kerülnek kijelölésre.

  - A munka ütemezése

A munka kivitelezési ideje jelentős mértékben függ a forgalomtechnikai tervtől. Az átépítéséhez 30 nap folyamatos vágányzár áll rendelkezésre. Egy időben több útátjáró átépítése is lehetséges.

2.3.	A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

Az átjáró építéséhez forgalomtechnikai terv szükséges.

A kivitelezés megkezdéséhez kitűzési terv szükséges. Megvalósulási dokumentációt 3 példányban papíron, 1 példányban elektronikusan kell leadni.

Diszpozíció

14-es villamos vonal részleges felújítása

- Béke úton, a Frangepán utca – Gyöngyösi utca között -

Áramellátási munkák

Tervezési diszpozíció

14-es villamos Frangepán utca – Gyöngyösi utca közötti felújítási munkák áramellátási munkálatai két ütemben

1.1.  A munka pontos megnevezése

A teljes felújítási szakasz a Frangepán utcától a Gyöngyösi útig tart. Ez érinti a 43-02, 10-01, és a 10-03-as szakaszt. Tárgyi eljárás során mindkét ütem kivitelezendő.

-	I.ütem: a Frangepán utcai megállótól a Fiastyúk utcai útátjáró átépítéséig bezárólag.

- II.ütem: a Fiastyúk utcai útátjárótól a Gyöngyösi utcáig, csatlakozva a már korábban felújított szakaszhoz.

1.2.  A munka helyszíne

Beruházási tervekkel összhangban, valamint mellékelt helyszínrajz szerint

2. Tervezési, műszaki diszpozíció

2.1. A munka indoklása, ismertetése

Felsővezeték-hálózatot érintő munkák

Az érintett szakaszon az évek során elhasználódott a felsővezeték-hálózat. Ezen infrastruktúra elemek egy része cserére szorul, felújítandó. A villamosforgalom napi fenntartása jelenleg fokozott figyelmet és karbantartást igényel; életveszélyes, balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki. A felújítás során törekedni kell a lehető legteljesebb körű helyreállításra, ezzel a karbantartási idő lecsökkenthető, valamint a rendszer stabilitása pozitív irányba mozdul el.

Az I. ütemben történő felújítás teljes hossza 745 méter. Az érintett szakaszszámok 43-02, 10-01.

A szakaszokban a felsővezeték cserét kell elvégezni, az összes szerelvényeivel együtt.

Ez 1490 méter 100 mm2-es Cu körszelvényű munkavezetéket jelent, valamint 54 darab karos-csapos felfüggesztőt, 54 darab vállfát, 108 darab egycsavaros munkavezeték szorítót, illetve 282 méter 35mm2-es acélkábelt, és 54 darab gyorskötésű feszítőszerkezetet. Szükséges továbbá az I. ütemben 108 darab üvegszálas szigetelő és 108 darab lapos kötőelem.

A 283-as számú oszlopnál lévő váltóbeépítés is szükséges. /az új pálya szerint/

A 221-es oszlopnál lévő két fa szakaszszigetelők cseréje is szükséges.

Több sérült felsővezeték-tartó oszlop is van az adott szakaszban, 8 darab /285, 215, 216, 219, 231, 235, 237,301/ „Hu” típusúak.

A 213-as oszlopnál lévő táppont szekrényből kijövő felcsatolását is kérjük cserélni (kettős szigetelt 240 mm2-es Cu kábellel).

A II. ütemben történő felújítás teljes hossza 735 méter. Az érintett szakaszok 10-01, és 10-03.

Ebben az ütemben 1470 méter 100 mm2-es Cu körszelvényű munkavezeték cseréjét kell elvégezni, szintén az összes szerelvénnyel együtt. Ez 48 darab karos-csapos felfüggesztő, 48 darab vállfa, 96 darab egycsavaros munkavezeték szorító, 236 méter 35 mm2-es acélkábel, és 48 darab gyorskötésű feszítő szerkezet. Szükséges továbbá a II. ütemben 96 darab üvegszálas szigetelő és 96 darab lapos kötőelem.

Sérült felsővezeték-tartó oszlopok ebben a szakaszban is vannak, szám szerint 3 darab /256, 265, 289/ „Hu” típusúak.

A Kucsma utcánál lévő fa szakaszszigetelők cseréje is szükséges.

Földkábel-hálózatot és visszavezetési infrastruktúrát érintő munkák

A felújítási beruházás a kábeles infrastruktúra-hálózatot az I. ütem munkálatai során érinti (Frangepán u. – Fiastyúk utca)

Ezen a területen három szekrény felújítása vált szükségessé.

1./ Visszavezető szekrény és negatív kábelek kiépítése

/Béke út belső visszavezető oszlopkapcsoló/

Elvégzendő munka:

Fém szekrény cseréje műanyag szekrényre

Negatív vv. kábelek kiépítése és bekötése poligon szekrénybe, sínszálanként 2 db 240 mm2 Cu kábellel (H07 típus), útáttöréssel védőcsőbe valamint a fennmaradó részen – poligon bekötéséig – lépésálló flexibilis csőbe.

Anyagszükséglet:

•	1 db kaposvári műanyag 4 kapcsolós szekrény – MKEB 2-6 x 1000 típusú

•	4 db szakaszoló – KSZ 1000 BS 1/1250A

•	200 fm szigetelt 240 mm2 kábel – 4 x 2 x 240 mm2 Cu (H07)

•	4 db poligon sínszekrény

•	16 db kábelsaru 240 mm2 Cu

•	20 fm KPE védőcső (útpálya alatti átvezetéshez) átmérő 110

•	40 fm lépésálló flexibilis védőcső

•	2 fm zsugorcső Raychem 50/16

•	1 tubus purhab

2./ Visszavezető szekrény és negatív kábelek cseréje

/Rákos patak vv. oszlopkapcsoló/

Elvégzendő munka:

Béke út (63-65) vv. oszlopkapcsoló és Rákos patak vv. okpcs. szekrények közötti vontatási kábelfektetés. Béke úti vv. szekrény megszüntetése. A benne lévő 1 db 1000 mm2 Al vontatási kábel egyenes bekötése toldó hüvellyel (Béke út 63-65.) a Rákos patak utcai vv. szekrénybe való lefektetése, a pálya alatti áthúzása védőcsőbe, a fennmaradó részen kábeltéglázva. Rákos patak vv. fém szekrény és negatív kábelek cseréje. Sínszálanként 2 db 240 mm2 Cu kábellel lépésálló flexibilis védőcsőbe a poligon szekrényig.

Anyagszükséglet:

•	40 fm 1 x 1000 mm2 Al vontatási kábel SZAMKAM (szigetelési ellenállása 40 megaohm / km)

•	1 db kaposvári műanyag 4 kapcsolós szekrény – MKEB 2-6 x 1000 típusú

•	4 db szakaszoló – KSZ 1000 BS 1/1250A

•	4 db poligon sínszekrény

•	60 fm szigetelt 240 mm2 kábel – 4 x 2 x 240 mm2 Cu (H07)

•	16 db kábelsaru 240 mm2 Cu

•	25 fm lépésálló flexibilis védőcső

•	1 db toldó hüvely

•	1 db kábelfej

•	40 fm hosszan kábeltéglázás

•	2 fm zsugorcső Raychem MWTM 95/29

•	2 fm zsugorcső Raychem             50/16

•	10 fm KPE védőcső

•	1 tubus purhab

3./ Kitápszekrény és kábel csere

/Béke út belső 2. táppont álló szekrény/

Elvégzendő munka:

Kitápszekrény cseréje csövezéssel és kitápkábelekkel együtt

Anyagszükséglet:

•	1 db kaposvári műanyag 6 kapcsolós szekrény – MKEB 2-6 x 1000 tipusú

•	6 db szakaszoló – KSZ 1000 BS 1/1250 A

•	160 fm szigetelt 240 mm2 kábel – 2 x 240 mm2 Cu (H07)

•	20 fm KPE védőcső

•	4 db kábelsaru 240 mm2 Cu

•	2 db 3 csavaros munkavezeték szorító

•	2 fm zsugorcső

Helyszínek azonosítása a mellékelt helyszínrajz alapján.

Egyéb, általános műszaki előírások:

Az összes, pályába épített áramellátási eszköz, ill. berendezés (szívóponti szekrények, kábel bevezetések, kábelrögzítések) kialakításának tervezésénél figyelembe kell venni a rajtuk megjelenő esetleges forgalom gyakoriságát, a kialakításnak a fokozott igénybevételt el kell viselnie.

A lopások, rongálások elkerülésének érdekében szükségesnek tartjuk a vandálbiztos kialakítást.

Áram-visszavezetési infrastruktúra megfelelő vízelvezetésről gondoskodni kell.

Az új pályánál el kell végezni a vágányok földhöz viszonyított szigetelési ellenállásának a CENELEC EN 50122-2 szabvány szerinti vizsgálatát. A mérési eredményeknek meg kell felelniük a szabványban előírt értékeknek.

2.2. A munka ütemezése

I.ütem: a Frangepán utcai megállótól a Fiastyúk utcai útátjáró átépítéséig bezárólag.

II.ütem: a Fiastyúk utcai útátjárótól a Gyöngyösi utcáig, csatlakozva a már korábban felújított szakaszhoz.

Tárgyi eljárás során mindkét ütem kivitelezendő.

2.3. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek

A tervezés során elsődlegesen a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” című utasításban foglaltakat (és azok módosításait) kell figyelembe venni. A 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet értelmében, minden terv érvényes alkalmazhatósági engedéllyel rendelkező anyagok és szerkezetek felhasználásával készüljön.

2.4. A munka hatósági vonatkozása

Nincs. A 11 db oszlopcsere közműegyeztetést és tervezést igényel, melyet a BKV-hoz kell engedélyezésre benyújtani.

3. Megjegyzések

Valamennyi megnevezett anyag tekintetében azzal egyenértékű, alkalmassági engedéllyel rendelkező anyagot is elfogadunk. A beépítésre szánt anyagokat és az alkalmazott technológiát a BKV-val minden esetben egyeztetni kell.

Minden anyagot a kivitelezőnek kell biztosítania, bizonylatolt minőségben, új állapotú anyagból. Az anyagok szállítása, rakodása és a selejt anyagok elhelyezése a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a kivitelező feladata.